ОГОБУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ /КОРРЕКЦИОННАЯ/

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ п.БИРА»

ПРИКАЗ

от 09.01.2013г. № 6

Об организации работы стажировочной

площадки в рамках реализации Федеральной

 целевой программы развития образования на 2013 год

В целях реализации мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. и в соответствии с приказом комитета образования № 521 от 07.09.2012 г.

 Приказываю:

1. Утвердить сетевой план-график мероприятий стажировочной площадки на 2013г.

(приложение 1)

1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятий стажировочной площадки на 2013г. (приложение 2)
2. Контроль за исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор З.Н. Ковалева

 Приложение № 1

 к приказу от «09» января 2013 № 6

 Сетевой план- график работы мероприятий стажировочной площадки

«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » по направлению «Социализация детей с нарушением интеллекта через организацию профессионально-трудовой подготовки в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения 8 вида» на 2013 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Срок (период)выполнения | ответственные |
| 1. | Разработка пакета документов нормативно правового обеспечения деятельности стажировочной площадки, согласование плана (сетевые графики) совместной работы, по организации деятельности стажировочной и базовых площадок | январь | Ковалева З.Н.Координатор по организационным вопросам деятельности стажировочной площадки |
| 2. | Подбор методического материала для проведения курсовой подготовки повышения квалификации педагогов | Февраль -март | Зарина Г.Д. |
| 3. |  Организация консультаций для педагогов образовательных учреждений области по вопросам реализации предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с нарушением интеллекта в образовательных учреждениях. |  Согласно графику  | Козина Н.Н. |
| 4. |  Утверждение рабочей программы курсов повышения квалификации педагогов школ 8 и 7 вида по направлению «Социализация детей с нарушением интеллекта через организация профессионально-трудовой подготовки» |  март |  Ковалева З.Н. |
| 5. | Формирование базы данных по обучающим и обучающимся. | март | ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
| 6. | Курсы повышения квалификации «Современные образовательные технологии обучения и воспитания лиц с нарушением интеллекта, применяемые в профессиональной деятельности педагогических работников» (для руководителей, педагогов, специалистов образования) по теме: «Тьютерское сопровождение по предпрофильной подготовке и профориентации детей с ОВЗ» | апрель | Серго Л.А.«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодёжи «СУВАГ» |
| 7. | Подготовка и презентации методического пособия «Процедура проведения экзаменов по трудовому обучению обучающихся с нарушением интеллекта» | май | Попова О.А. |
| 8. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий реализуемых в рамках деятельности стажировочной площадки | май | Брыкова Л. В. |
| 9. |  Обмен опытом с партнёрами из других регионов г. Кисловодск « Организация урока трудового обучения в коррекционной школе» |  Май  | Недикова С. Д. |
| 10. | Разработка образовательной программы и УМП по двум модулям: 1 – «Современные технологии по коррекции и компенсации дефекта у умственно отсталого ребёнка»2- «Теория и методика коррекционного образования»Формирование базы данных по обучающим и обучающимся. |  Июнь-августсентябрь | Серго Л.А.  ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
| 11. |  Материально-техническое оснащение базовой площадки – муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12» г. Биробиджан |  3-4 квартал | Книга Е.И. |
| 12. |  Проведение межшкольной олимпиады по трудовому обучению и социально-бытовой ориентации  |  октябрь |  Козина Н.Н.Полозова Т.Ю. |
| 13. |  Подготовка и выпуск сборника методических материалов «Организация трудового обучения учащихся с ОВЗ в ОУ НПО» | ноябрь - декабрь |  ОГОБУ « Школа-интернат п. Бира» |
| 14. | Курсы повышения квалификации по теме: «Современные технологии, подходы, направления воспитания и обучения в условиях специального (коррекционного обучения 8 вида)» |  ноябрь | Серго Л.А. |
| 15. | Конкурс профессионального мастерства педагогов трудового обучения специальных (коррекционных учреждений 8 вида) | декабрь |  Руководители стажировочной площадки и базовых учреждений |
| 16. | Мониторинг результатов деятельности стажировочной площадки . | декабрь | Координаторы стажировочной площадки |
| 17. | Разработка проекта программы (план-график) работы стажировочной площадки и базовых учреждений на 2014 год. | декабрь | Руководители, координаторы стажировочной площадки и базовых учреждений |

 Приложение № 2

 к приказу от «09»января 2013 № 6

Дорожная карта реализации мероприятий стажировочной площадки по направлению

«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » на 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень ответственности | мероприятия | Сроки реализации | Контрольные показатели | ответственные |
| Региональный | Подготовка и согласование проекта постановления Правительства ЕАО «О расходовании средств областного бюджета источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку реализации 2012-2015гг мероприятия «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» |  | Нормативно-правовой акт | Комитет образования ЕАО |
|  | Составление и согласование списков обучающихся по программам обучение руководителей, педагогов и специалистов |  Мартсентябрь | Списки обучающихся | ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
|  | Освещение в СМИ деятельности стажировочной площадки |  май | Информирование общественности о проводимых мероприятиях |  Комитет образования ЕАО |
|  | Реализация мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению в соответствии Сетевым графиком мероприятий стажировочной площадки в 2013году по направлению«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов »  |  В течение года | Исполнение обязательств в рамках деятельности стажировочной площадки |  Стажировочная площадка и базовые учреждения |
| Муниципальный | Деятельность в рамках утвержденых комплексов мероприятий в соответствии Сетевым планом графиком мероприятий базовой стажировочной площадки |  ноябрь | Исполнение обязательств | Муниципальное образование г. Биробиджан |
| Образовательные учреждения | Обучение педагогов по программмам в учреждениях стажировочной и базовой площадок, ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |  Апрельноябрь | Обученные специалисты | Руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение мероприятий по обмену опытом с партнёрами из других регионов |  май | Отчёт о проведённых мероприятиях  | Руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение мониторинговых исследований, анализ полученных результатов, составление аналитического отчёта |  декабрь | Аналитический отчёт |  Руководители, координаторы стажировочной площадки и базовых учреждений |