ОГОБУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ /КОРРЕКЦИОННАЯ/

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ п.БИРА»

ПРИКАЗ

от 10.01.2014г. № 8

Об организации работы стажировочной

площадки в рамках реализации Федеральной

целевой программы развития образования на 2014 год

В целях реализации мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. и в соответствии с приказом комитета образования № 521 от 07.09.2012 г.

Приказываю:

1. Утвердить сетевой план-график мероприятий стажировочной площадки на 2014г.

(приложение 1)

1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятий стажировочной площадки на 2014г. (приложение 2)
2. Контроль за исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор З.Н. Ковалева

Приложение № 1

к приказу от «10» января 2014 № 8

Сетевой план- график работы мероприятий стажировочной площадки

«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » по направлению «Социализация детей с нарушением интеллекта через организацию профессионально-трудовой подготовки в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения 8 вида» на 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий | Срок (период)выполнения | ответственные |
| 1. | Разработка пакета документов нормативно правового обеспечения деятельности стажировочной площадки, согласование плана (сетевые графики) совместной работы, по организации деятельности стажировочной и базовых площадок | январь | Руководители стажировочной площадки и базовых учреждений,  координатор по организационным вопросам деятельности стажировочной площадки |
| 2. | Обучение ( с выездом) тьютеров по вопросам: современная система специального обучения и воспитания детей с ОВЗ ; информационно-технологическое сопровождение педагогов Углегорского муниципального района | Февраль | Руководители стажировочной площадки и базовых учреждений |
| 3. | Презентация новых методических пособий «Примерные образовательные программы профессиональной подготовки обучающихся специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида по профессиям: оператор швейного оборудования ; цветовод; садовник» на областном методическом объединение педагогов трудового обучения. | март | Козина Н.Н. |
| 4. | Разработка методических рекомендаций «Социализация и профессионально-трудовая подготовка детей с нарушением интеллекта» | апрель –  май | Попова О.А.,  Серго Л.А. |
| 5. | Разработка Положения о содержании и порядке деятельности областного центра справочно-методической поддержки (ОЦСМП) общеобразовательных учреждений Дальневосточного Федерального округа, обучающих детей с нарушением интеллекта | июнь –  ноябрь | Серго Л.А. |
| 6. | Обмен опытом на региональном уровне: семинар «Актуальный опыт и перспективы функционирования в Хабаровском крае стажировочной площадки в целях реализации мероприятий «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей» | июль | Зарина Г.Д.  Козина Н. Н. |
| 6. | Презентация нового оборудования: «Современное оборудование и его роль в повышении качества и производительности труда» | август | Книга Е.И. |
| 7. | Разработка и апробация УМК по программе дополнительного профессионального образования «Информационно-технологическое сопровождение деятельности педагогических работников из общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области, обучающих детей с нарушением интеллекта». | сентябрь –  октябрь | Серго Л.А.,  Черкашин М.О. |
| 8. | Проведение семинара–практикума «Социализация и профессионально-трудовая подготовка детей с нарушением интеллекта» | ноябрь | Серго Л.А.,  Ковалёва З.Н.,  Книга Е.И. |
| 10. | Сбор информации и методических рекомендаций, их редактирование и размещение на сайте ИПКПР | ноябрь | Серго Л.А.,  Черкашин М.О. |
| 11. | Открытие областного центра справочно-методической поддержки (ОЦСМП) общеобразовательных учреждений Дальневосточного Федерального округа, обучающих детей с нарушением интеллекта | декабрь | Серго Л.А.,  Черкашин М.О. |
| 12. | Мониторинг результатов деятельности стажировочной площадки . | декабрь | Координаторы стажировочной площадки |
| 13. | Разработка проекта программы (план-график) работы стажировочной площадки и базовых учреждений на 2015 год . | декабрь | Руководители, координаторы стажировочной площадки и базовых учреждений |

Приложение № 2

к приказу от «10»января 2014 № 8

Дорожная карта реализации мероприятий стажировочной площадки по направлению

«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » на 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень ответственности | мероприятия | Сроки реализации | Контрольные показатели | ответственные |
| Региональный | Подготовка и согласование проекта постановления Правительства ЕАО «О расходовании средств областного бюджета источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку реализации 2012-2015гг мероприятия «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» |  | Нормативно-правовой акт | Комитет образования ЕАО |
|  | Составление и согласование списков обучающихся по программам обучение руководителей, педагогов и специалистов | Февраль  ноябрь | Списки обучающихся | ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» |
|  | Освещение в СМИ деятельности стажировочной площадки | декабрь | Информирование общественности о проводимых мероприятиях | Комитет образования ЕАО |
|  | Реализация мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению в соответствии Сетевым графиком мероприятий стажировочной площадки в 2013году по направлению  «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов » | В течение года | Исполнение обязательств в рамках деятельности стажировочной площадки | Стажировочная площадка и базовые учреждения |
| Муниципальный | Деятельность в рамках утвержденных комплексов мероприятий в соответствии Сетевым планом графиком мероприятий базовой стажировочной площадки | В течение года | Исполнение обязательств | Муниципальное образование  г. Биробиджан |
| Образовательные учреждения | Обучение педагогов по программмам в учреждениях стажировочной и базовой площадок, ОГАОУДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» | ноябрь | Обученные специалисты | Руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение мероприятий по обмену опытом с партнёрами из других регионов | Июль | Отчёт о проведённых мероприятиях | Руководители образовательных учреждений |
|  | Консультирование педагогов области по вопросам использования современного оборудования на уроках | Август - декабрь | График консультаций | Руководители образовательных учреждений |
|  | Проведение мониторинговых исследований, анализ полученных результатов, составление аналитического отчёта | декабрь | Аналитический отчёт | Руководители, координаторы стажировочной площадки и базовых учреждений |